迭代计划

制定日期：2025/10/25

| 组号 | 5 | 项目名称 | 基于三维场景重建的无人机模拟器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 核心控制与架构搭建 | 计划起止日期 | 2025/10/15 – 2025/11/10 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 搭建Unity项目结构与文件组织; 10/15 – 10/17; 全体人员. 2; 实现无人机基础飞行控制脚本（升降、前进、旋转）; 10/18 – 11/2; 潘隆俊. 3; 建立PID姿态稳定控制算法，并进行参数整定; 10/18 – 11/2; 彭奕涛. 4; 添加摄像机跟随与视角切换功能; 10/18 – 11/2; 胡衍滨. 初步实现UI界面; 10/18 – 11/2; 洪旸. |
| 预期成果： 可运行的 Unity 工程项目骨架； 飞行控制模块实现（含升降、旋转、前进逻辑）、PID 姿态稳定控制算法等源码； 迭代报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 飞行控制算法稳定性风险较高。由于无人机的姿态控制依赖物理引擎与PID算法的实时响应，如果参数整定不当，可能出现飞行抖动、漂移或发散等问题，导致无法正常演示。针对该风险，将在开发早期阶段进行参数调优实验，逐步调整比例、积分和微分系数，并加入阻尼与限幅控制机制，以确保系统稳定。 物理仿真响应不符合预期的风险。Unity 的 Rigidbody 模型在不同质量、阻尼和力矩设置下表现差异较大，若物理特性配置不合理，可能导致无人机动作迟滞或过于灵敏。为此，将通过多轮测试确定合适的物理参数，并结合调试工具观察实时受力变化，确保飞行控制效果符合设计预期。 |  |  |  |